## Slide 1: Học phần Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Tên dự án: Xây dựng website bán đồ lưu niệm
Trường Đại học Quốc gia
Đại học An Giang
GVHD: Nguyễn Văn Hòa

## Slide 2: THÀNH VIÊN NHÓM
Huỳnh Tấn Hậu
Lương Nguyễn Khoa
Đặng Thủ Khoa
Phan Nhật Hào
Trần Công Thành
DTH185
DTH185
DTH185
DTH185269
DTH185

## Slide 3
Chương I: Quản lý phạm vi
  Báo cáo phạm vi
  Một số module chính
  Cấu trúc phân chia công việc theo WBS
Chương II: Quản lý ước lượng
  Điểm Chức năng
  Điểm UseCase
Chương III: Lập kế hoạch
Chương IV: Kế hoạch thực hiện
MỤC LỤC

## Slide 4: Quản lý phạm vi Chương I
Báo cáo phạm vi

## Slide 5: Tên dự án: Xây dựng website bán đồ lưu niệm
Ngày: 03/04/2021
Người viết: Nhóm 10
Lý giải về phần mềm
Xây dựng website để giới thiệu và bán loại đồ lưu niệm.

## Slide 6: Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm
Yêu cầu về phía khách hàng
Yêu cầu về phía người dùng
Yêu cầu về chức năng
Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện, thích hợp với mọi đối tượng khách hàng.
Sản phẩm mới được cập nhật thường xuyên.
Tìm kiếm sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng.
Dễ dàng trong việc quản lý sản phẩm, các thông tin sản phẩm đăng lên.
Hệ thống chạy ổn định, dễ bảo trì.
Thích hợp các loại trình duyệt hiện nay.
Hệ thống được bảo mật cao.
Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module.
Có tính hiệu quả cao.

## Slide 7: Các sản phẩm chuyển giao
Website bán đồ lưu niệm với đầy đủ chức năng yêu cầu.
Hệ thống cơ sở dữ liệu của dự án do người dùng cung cấp.
Mã nguồn chương trình.
Tài liệu hướng dẫn quản lý/sử dụng website.

## Slide 8: Các yêu cầu đánh giá về sự thành công của dự án
Rút ngắn được thời gian và chi phí cho dự án.
Thực hiện được đầy đủ các chức năng mà khách hàng yêu cầu.
Hoàn thành đúng thời gian đã đặt ra.

## Slide 9: Quản lý phạm vi Chương I
Một số module chính

## Slide 10: Một số module chính
Giúp bạn cập nhật, chỉnh sửa sản phẩm. Hiển thị các sản phẩm đang khuyến mãi, nổi bật, thu hút người dùng.
Quản lý thông tin khách hàng khi đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản có thể đăng ký.
Bỏ vào giỏ hàng các sản phẩm cần mua, có thể chọn số lượng và xem tổng tiền của hóa đơn.
Để khách hàng có thể gửi những phản hồi, đóng góp ý kiến đến website
Module sản phẩm
Module người dùng
Module đặt hàng
Module phản hồi

## Slide 11
Đăng ký thành viên để dễ dàng trong việc mua hàng.
Tìm kiếm sản phẩm có trên website.
Hỗ trợ người dùng thiết lập các chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi theo nhu cầu kinh doanh
Module đăng ký tài khoản người dùng
Module tìm kiếm
Module sự kiện & khuyến mãi
Một số module chính

## Slide 12: Quản lý phạm vi Chương I
Cấu trúc phân chia công việc theo WBS

## Slide 13: Cấu trúc phân chia công việc theo WBS
0.0 Hệ thống website đồ lưu niệm
1.0 Phân tích yêu cầu
1.1 Thu thập yêu cầu.
1.2 Đặt tả yêu cầu.
1.3 Xác định phạm vi.
2.0 Phân tích hệ thống
2.1 Xác định yêu cầu hệ thống.
2.2 Mô hình hóa các yêu cầu hệ thống.
3.0 Thiết kế hệ thống
3.1 Thiết kế kiến trúc.
3.2 Thiết kế giao diện.
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.
4.0 Cài đặt hệ thống.
4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu.
4.2 Xây dựng giao diện chính.
4.3 Module QL người dùng.
4.4 Module QL sản phẩm.
4.5 Module phản hồi.
4.6 Module đăng ký tài khoản người dùng.
4.7 Module tìm kiếm
4.8 Module đặt mua hàng.
4.9 Module Sự kiện & khuyến mãi.
5.0 Kiểm thử - báo cáo
5.1 Kiểm thử chức năng.
5.2 Báo cáo.
5.3 Thống kê.

## Slide 14
Sơ đồ: WBS quản lý website đồ lưu niệm

## Slide 15: Quản lý ước lượng
Chương II
Điểm Chức năng

## Slide 16: Module trang chủ ngoài website:
Module sản phẩm
Output: 4
Input: 4
Files: 1
Interfaces: 1
Queries: 4
Module phản hồi
Output: 1
Input:1
Files:1
Interfaces:1
Queries:1
Module tìm kiếm
Output: 2
Input: 1
Files: 1
Interfaces: 1
Queries: 1
Module sự kiện & khuyến mãi
Output: 2
Input: 0
Files: 1
Interfaces: 1
Queries: 0
Module người dùng
Output: 1
Input: 3
Files: 1
Interfaces: 3
Queries: 3
Module đăng ký tài khoản người dùng
Output: 1
Input: 1
Files: 1
Interfaces: 1
Queries: 1
Module đặt hàng
Output: 2
Input: 3
Files: 1
Interfaces: 1
Queries: 3
Module trang quản lý:
Output:
Input:
Files:
Interfaces:
Queries:

## Slide 17
 | Mức Độ Phức Tạp |  |  | 
Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng
Input | 13 x 3 | x4 | x6 | 39
Output | 12 x 4 | x5 | x7 | 48
Queries | 13 x 3 | x4 | x6 | 39
Files | 7 x 7 | x10 | x15 | 49
Interfaces | 9 x 3 | x4 | x6 | 27
Tổng |  |  |  | 202
Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

## Slide 18: Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - UFP)
14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5
Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3
Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1
Hiệu năng (Performance) | 2
Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 2
Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 5
Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 5
Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 5
Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 5
Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 5
Khả năng dùng lại (Reusability) | 3
Dễ cài đặt (Installation Ease) | 0
Dễ vận hành (Operational Ease) | 1
Đa địa điểm (Multiple Sites) | 0
Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 2
Tổng trọng số | 38

## Slide 19
Ước lượng nỗ lực:
= 2.4*((3030)/1000)1.05 = 7.686
= 2.5 * 0.38 = 0.95
= 8.09
Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db
Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38
Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35
Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32
Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau
Chú ý: ước lượng nỗ lực hợp lý của đề tài trong khoảng 8-9 người-tháng

## Slide 20: Quản lý ước lượng
Chương II
Điểm UseCase

## Slide 21: Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)
Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng
Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0
Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0
Phưc tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9
UAW |  |  |  | 9

## Slide 22
Tính tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng (UUCW)
Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng
Đơn giản | Số lượng giao dịch  3 | 5 | 0 | 0
Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 7 | 70
Phức tạp | Số lượng giao dịch  7 | 15 | 0 | 0
UUCW |  |  |  | 70
Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh
= 79

## Slide 23
Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng
Hệ thống phân tán | 2 | 0 | 0
Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 3 | 3
Hiệu quả sử dụng | 1 | 3 | 3
Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 0 | 1
Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 2 | 2
Dễ cài đặt | 0.5 | 1 | 0.5
Dễ sử dụng | 0.5 | 3 | 1.5
Tính khả chuyển | 2 | 0 | 0
Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3
Có tính bảo mật cao | 1 | 3 | 3
Tổng TF |  |  | 19

## Slide 24
Tính yếu tố phức tạp môi trường
Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng
Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 3
Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5
Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3
Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Có động lực | 1 | 5 | 5
Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6
Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 2 | -2
Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 2 | -2
Tổng |  |  | 16
1.4 +(-0.03) * 16 = 0.92

## Slide 25
Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)
= 70 * 0.79 * 0.92 = 50.876
Ước lượng nỗ lực
Mỗi điểm chức năng điều chỉnh cần 8 p-h (person-hour)

## Slide 26: Tính chi phí phần mềm Chương III

## Slide 27
1. Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú
 | Phân hệ quản lý danh mục |  | 
 | Quản lý thông tin cấu hình của hệ thống |  | 
1 | Giao diện hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
2 | Quản lý hệ thống gửi email | Yêu cầu truy vấn | 
3 | Quản lý các tham số hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
4 | Quản lý nội dung đăng tải trên hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
5 | Quản lý thông báo | Yêu cầu truy vấn | 
6 | Quản lý bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin tài khoản |  | 
7 | Quản lý tài khoản nhân viên | Yêu cầu truy vấn | 
8 | Quản lý tài khoản người dùng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin khách hàng |  | 
9 | Thêm mới thông tin khách hàng | Yêu cầu truy vấn | 
10 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông báo |  | 
11 | Quản lý danh sách thông báo | Yêu cầu truy vấn | 
 | Phân quyền người dùng |  | 
12 | Phân quyền người dùng trong hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
13 | Khóa, chuyển quyền người dùng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý nhật ký sự kiện trên website |  | 
14 | Hiển thị nhật ký sự kiện | Yêu cầu truy vấn | 
15 | Copy, sao chép, xóa nhật ký | Yêu cầu truy vấn | 
 | Gửi báo cáo đến admin |  | 
16 | Nhân viên gửi báo cáo | Yêu cầu truy vấn | 
17 | Khách hàng gửi khiếu nại | Yêu cầu truy vấn | 

## Slide 28
      1. Bảng chuyển đổ yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú
 | Phân hệ quản lý danh mục |  | 
 | Quản lý thông tin cấu hình của hệ thống |  | 
1 | Giao diện hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
2 | Quản lý hệ thống gửi email | Yêu cầu truy vấn | 
3 | Quản lý các tham số hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
4 | Quản lý nội dung đăng tải trên hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
5 | Quản lý thông báo | Yêu cầu truy vấn | 
6 | Quản lý bài viết | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin tài khoản |  | 
7 | Quản lý tài khoản nhân viên | Yêu cầu truy vấn | 
8 | Quản lý tài khoản người dùng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông tin khách hàng |  | 
9 | Thêm mới thông tin khách hàng | Yêu cầu truy vấn | 
10 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý thông báo |  | 
11 | Quản lý danh sách thông báo | Yêu cầu truy vấn | 
 | Phân quyền người dùng |  | 
12 | Phân quyền người dùng trong hệ thống | Yêu cầu truy vấn | 
13 | Khóa, chuyển quyền người dùng | Yêu cầu truy vấn | 
 | Quản lý nhật ký sự kiện trên website |  | 
14 | Hiển thị nhật ký sự kiện | Yêu cầu truy vấn | 
15 | Copy, sao chép, xóa nhật ký | Yêu cầu truy vấn | 
 | Gửi báo cáo đến admin |  | 
16 | Nhân viên gửi báo cáo | Yêu cầu truy vấn | 
17 | Khách hàng gửi khiếu nại | Yêu cầu truy vấn |